## N°1
Exemple de MODE OPERATOIRE N°1 Décapage au mouillé
Ce document doit permettre à l'entreprise d'élaborer ses propres documents exigés par le cadre réglementaire (Articles R4412-145 à 148)
Références réglementaires applicables à l’intervention : Le présent mode opératoire concerne des « interventions sur des matériaux et/ou matériels susceptibles de libérer des fibres d’amiante » (relevant de la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012 et de ses arrêtés d’application).
Le médecin du travail et les IRP pourront donner leur avis sur le mode opératoire qui pourra aussi être visé par les salariés
Avis du médecin du travail :
Avis des IRP:
| 1°) | NATURE DE L'INTERVENTION :
Opération mécanisée en milieu aqueux associant action mécanique et chimique permettant de restituer un support dans son état initial. Opération préalable à la mise en protection d’une surface.
Date d'intervention à partir du :
Nom du chantier - adresse :
Zone de l'intervention :
Cartographie associée et signalétique :
| 2°) | MATÉRIAUX CONCERNÉS :
Dalles de sol vinyle amiante
Repèrage issu des documents suivants :
|  | Dossier Technique Amiante (DTA) : | [6 empty] | oui (à la date du . . / . . / . . . .)
|  | Et/ou Dossier de repérage avant travaux : | [6 empty] | oui (à la date du . . / . . / . . . .)
| 3°) | FREQUENCE ET MODALITES DE CONTROLE DU NIVEAU D’EMPOUSSIEREMENT DU PROCESSUS MIS EN ŒUVRE ET DU RESPECT DE LA VALEUR LIMITE D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Obligation : Procéder systématiquement à l'évaluation du risque notamment pour déterminer le nombre d'intervenants
Retours d'expériences
|  | Mesures d'empoussièrement déjà réalisées sur d'autres chantiers ? | [7 empty] | Oui | Non
|  | 1er mesurage ou vérification périodique envisagée sur ce chantier ? | [7 empty] | Oui | Non
|  | Niveau d'empoussièrement mesuré sur opérateur de : ….. f/L |  |  |  |  | niveau 1 |  | niveau 2
Stratégie des mesurages (le cas échéant)
|  | Suivi des expositions : des mesures sur opérateurs sont envisagées ? | [7 empty] | Oui | Non
|  | Surveillance chantier : des mesures environnementales sont envisagées ? | [7 empty] | Oui | Non
|  |  | Mesures d'environnement avant l'intervention (état initial avant travaux - 24 h) | [6 empty] | Oui | Non
|  |  | Mesures d'environnement après l'intervention (mesures de fin de travaux - 24h) | [6 empty] | Oui | Non
|  |  | Mesures d'environnement de chantier pendant l'intervention (4h) | [6 empty] | Oui | Non
Autres risques (Il convient d'identifier tous les risques y compris ceux qui ne sont pas liés à l'amiante) :
|  | Chimique : |  |  |  | Chute de plain-pied :
|  | Electrique : |  |  |  | Autres :
Bruit :
Un plan de prévention doit être rédigé avec le donneur d'ordre quel que soit le nombre d'heure cumulées de l'intervention. Il devra mentionner les risques indiqués dans ce document ainsi que les moyens de prévention associés
| 4°) | DESCRIPTIF DES METHODES DE TRAVAIL ET MOYENS TECHNIQUES MIS EN ŒUVRE
|  | Nombre d'intervenants : ……………….. |  |  |  | Dont encadrants : ………….……..
Cocher la case OUI ou la case NON pour chaque opération (toutes les lignes doivent être renseignées)
Lorsque la case "NON" est grisée, seule la case "OUI" doit être cochée
|  | Préparation des travaux : | [8 empty] | OUI | NON
Etat des lieux contradictoire avec les éléments cartographiques
En intervention sur site d’une entreprise utilisatrice, établir conjointement avec cette entreprise le plan de prévention
Prévenir le responsable client (usager des locaux) afin de planifier l’intervention et obtenir son accord. Planification de l'intervention avec le client le …../.…./…..
S’assurer de l’accord formel du client le jour de l’intervention
|  | Conditions préalables : | [8 empty] | OUI | NON
Identification des points d'eau disponible dans la zone ou à proximité
Identification des points de vidange des effluents dans la zone ou à proximité
Vider ou faire vider la zone de travail de tout mobilier / équipement, dans la mesure du possible ou à défaut les protéger
Dispositions à prendre :
|  | NB : se référer au chapitre 6 du document "Entretien et remise en état des dalles vinyles amiante" avant d'intervenir | [8 empty] | OUI | NON
Faire sortir de la zone toutes personnes extérieures à l'opération
Disposer des raccordements nécessaires à l'opération (électricité…)
Disposer des volumes d'eau nécessaires au décapage et à l'opération de rinçage si les points sont très éloignés
Signaler et / ou baliser le chantier
Positionner le film plastique sur l'ensemble des équipements non évacués (locaux inoccupés)
S'assurer que l'ensemble des outils et matériels nécessaires à l'intervention sont présents au poste de travail. Seul l'outillage nécessaire sera introduit dans le local
Préparer la solution (solution décapante)
Placer devant l’entrée un linge absorbant + polyane pour la zone de repli en fin de prestation
Equipements de protection individuelle :
Vêtements de travail
Gants étanches à usage unique
Chaussures avec surchaussures ou bottes décontaminables coquées
Combinaison jetable type 5 à usage unique
Appareil de protection respiratoire
Autres EPI si nécessaires
|  | Intervention : | [8 empty] | OUI | NON
Dépoussiérer par balayage humide la zone à décaper (la gaze est à déposer dans le sac déchet amiante)
Etendre la solution décapante sur tout ou partie de la zone à traiter
Laisser agir la solution entre 5 et 10 minutes
Pendant ce temps, frotter les endroits non accessibles au moyen du frottoir (pad à abrasivité agressive - maximum 3,2 sur l’échelle de Schiefer - régulièrement de couleur noire)
Maintenir la surface du sol recouverte par un film de solution décapante. La solution ne doit pas sécher
Travailler la surface à la monobrosse basse vitesse < 200 tr (décapage). Disque à abrasivité agressive (maximum 3,2 sur l’échelle de Schiefer) régulièrement de couleur noire
Pour s’assurer du résultat, sécher quelques bandes de travail à l’aide de l’aspirateur à eau. S’il reste encore des traces de brillance sur l’ancienne couche de protection, vérifier si le rapport de solution eau/décapant est bon ou si le trempage a été appliqué selon les prescriptions
Aspirer le sol au moyen de l’aspirateur à eau
S’assurer sur toute la surface que les couches de protection du sol ont disparu
Rincer abondamment à l’eau claire à l'aide du bandeau de lavage ou d'une frange faubert
Aspirer le tout
Contrôler le pH du sol (cette opération est primordiale pour tout traitement ultérieur)
Réitérer les opérations de rinçage et aspiration jusqu’à ce que le pH soit neutre
Essuyer les plinthes ou parois qui auraient été éclaboussées avec un tissus d'essuyage.
En fin de décapage, faire aspirer de l'eau afin de rincer le tuyau
Evacuer les effluents au point d'évacuation
Mettre l'ensemble des franges, gazes, tissus d'essuyage, papiers pH, disque et pad dans le sac déchet
Option : photos, schémas, croquis
| 5°) | LES NOTICES DE POSTE PREVUES A L’ARTICLE R. 4412-39
Voir la notice de poste annexée au présent document
| 6°) | CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS UTILISES POUR LA PROTECTION ET LA DECONTAMINATION
|  | Matériels et équipements : | [8 empty] | OUI | NON
Aspirateur à eau
Films plastiques (type polyane) utilisés pour la protections des meubles et équipements et pour la zone de repli.
Produit mouillant avec pulvérisateur
Linges absorbants
Gazes de balayage humide
Tissus d'essuyage
Sacs à déchets étanches et sac spécial étiqueté "Amiante" avec pictogramme réglementaire
Unité de filtration des effluents à 5 µm (filtres et pompe)
Ruban adhésif
| 7°) | PROCEDURES DE DECONTAMINATION DES TRAVAILLEURS ET DES EQUIPEMENTS
|  | A réaliser par les Opérateurs dans l'ordre chronologique suivant : | [8 empty] | OUI | NON
Disposer les matériels et les sacs de déchets amiante sur le polyane en zone de repli
Vidanger les effluents dans des récipients dédiés à l'aide d'une unité de filtration
Démonter le flexible de l'aspirateur à eau
Remettre le bouchon sur le corps de l'aspirateur
Fermer les embouts du flexible avec des adhésifs
Décontaminer les équipements (aspirateur, monobrosse…) avec des lingettes ou des linges absorbants.
Décontaminer avec soin les roues
Extraire le matériel décontaminé en dehors de la zone de repli
Mettre les lingettes et les linges absorbants dans les sacs à déchets étanches
Pulvériser du produit mouillant sur le polyane pour fixer les poussières
Pulvériser du produit mouillant sur la combinaison des intervenants
Retirer le film plastique de la zone de repli en le roulant soigneusement sur lui-même et le mettre dans un sac à déchets
Retirer la combinaison en la roulant sur elle-même
Nettoyer les bottes décontaminables avec une lingette humide
Déposer la combinaison, les gants, les surchaussures dans un sac à déchets ainsi que la lingette de décontamination
Fermer les sacs à déchets (col de cygne) et les placer dans des sacs identifiés "Amiante"
Acheminer et vidanger l'aspirateur à eau directement au point d'évacuation pourvu d'une filtration
Prendre une douche d’hygiène au plus tôt
| 8°) | PROCEDURES DE GESTION DES DECHETS
|  | Le donneur d'ordres a-t-il établi une procédure de gestion des déchets contenant de l'amiante ? | [7 empty] | Oui |  | Non
Si oui, respecter la procédure existante
Si non, élaborer et mettre en œuvre une procédure de gestion des déchets contenant de l'amiante (CAP, BSDA)
| 9°) | DUREES ET TEMPS DE TRAVAIL DETERMINES
|  | Les dates et horaires d'intervention permettent de réaliser les interventions dans des locaux inoccupés | [7 empty] | Oui |  | Non
Durée d'intervention prévue :
Restitution des locaux envisagée à :
| DUERP ET TRACABILITE | [9 empty] | OUI | NON
Mettre à jour le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (si nécessaire)
Etablir une fiche d'exposition pour chaque opérateur
| NOM – PRENOM DES OPERATEURS : |  |  |  | VISA DES OPERATEURS : |  |  | NOM – PRENOM DE L'ENCADRANT TECHNIQUE - ENCADRANT DE CHANTIER